## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | Dropdown menu của mobile chưa hoàn thiện
Logo |  |  | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Hero | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Service | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Content 1 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Content 2 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 100% | Dương | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Uyên
Funfact | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Dương | reponsive mobile: section bị sát với section content
Pricing | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Dương | Button (Monthly - Annually) chưa có hiệu ứng chuyển 2 tab, chưa có hover button "Choos the plan"
FAQ | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Dương | Chưa có dropdown FAQ
Testimonial | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Dương
Footer | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 100% | Uyên | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 100% | Dương | Chưa có animation slider